## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Meetings | 1 | 13 | 1 | 13 | 100% | bar: PERIODS 3
Individual meeting | 12 | 1 | 12 | 1 | 100% | bar: PERIODS 3
Planning | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Provide roles | 1 | 3 | 3 | 2 | 100%
Update | 4 | 10 | 4 | 10 | 100%
Task 1: SQL Code | 5 | 5 | 5 | 8 | 100%
Provide role for task 2 | 11 | 1 | 12 | 1 | 100%
Powerpoint 1 | 11 | 4 | 12 | 4 | 100%
Video 1 | 11 | 4 | 12 | 4 | 100%
Video 2 | 11 | 4 | 12 | 4 | 100%
Paperwork | 1 | 16 | 1 | 16 | 100%
Assembly | 15 | 2 | 15 | 2 | 100%
Handoff | 16 | 1 | 16 | 1 | 100%