## Trisha Espejo
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name Trisha Espejo
Deadline: |  |  |  | Date 11/20/2020
Project 2
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Set up Meeting 1 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-06
100% | Planning | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-06
100% | Preparation | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-06
100% | Set up Meeting 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-09
100% | Provide roles for Task 1 | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2020-11-09
100% | Create DimCategory | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2020-11-16
100% | CreateDim Subcategory | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2020-11-16
100% | Load Dim Category | 2020-11-10 | 2020-11-19 |  | 2020-11-16
100% | Load DIm SubCategory | 2020-11-10 | 2020-11-19 |  | 2020-11-16
100% | Add Foreign Key | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2020-11-18
100% | Add Restart Sequence | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-19
100% | Load Star Schema | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2020-11-18 | originally Ishraq task but Ishraq needs more time to do other sql code
100% | Set up Meeting 3 | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-11-14
100% | Compile and run the code for task 1 | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-16
100% | Set up follow up on task 1 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-16
100% | Review everyones code | 2020-11-15 | 2020-11-19 |  | 2020-11-19
100% | Set up Meeting 4 | 2020-11-17 | 2020-11-16 |  | 2020-11-17
100% | Provide role for task 2 | 2020-11-17 | 2020-11-16 |  | 2020-11-17
100% | PowerPoint | 2020-11-17 | 2020-11-21 |  | 2020-11-21
100% | Video | 2020-11-17 | 2020-11-21 |  | 2020-11-21
100% | Paperwork | 2020-11-06 | 2020-11-21 |  | 2020-11-21
100% | Hand-off | 2020-11-19 | 2020-11-21 |  | 2020-11-21
100% | Follow-up | 2020-11-15 | 2020-11-21 |  | 2020-11-21